**مرفق رقم (7)**

**الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **الإجراء** | **الفترات الزمنية** | | | | | | | | | |
| **مايو**  **(رمضان/شوال)** | **يونيو**  **(شوال/**  **ذو القعدة)** | **يوليو**  **(ذو القعدة/ ذو الحجة)** | **أغسطس**  **(ذي الحجة/**  **محرم)** | **سبتمبر**  **(محرم/**  **صفر)** | **أكتوبر**  **(صفر/ربيع أول)** | **نوفمبر**  **(ربيع أول/ ربيع ثاني)** | **ديسمبر**  **(ربيع ثاني/جمادى أول)** | **يناير**  **(جمادى أول/جمادى ثاني)** | **فبراير**  **(رجب)** |
| **1** | **جمع قيم المؤشرات المتحققة للنصف الأول من العام 2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **مطابقة الأدلة مع القيم المتحققة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **مراجعة ممثلة الخطة للقيم المتحققة بغرض وضع نسبة التحقق لكل مؤشر وتحديد حالته واتجاهه واقتراح الإجراءات التصحيحية للمؤشرات المتعثرة بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن المؤشر** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **إعداد ممثلة الخطة لتقرير انجاز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام 2021م** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **جمع قيم المؤشرات المتحققة للنصف الثاني** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **مطابقة الأدلة مع القيم المتحققة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **مراجعة ممثلة الخطة للقيم المتحققة بغرض إعداد التقرير النهائي لإنجاز المؤشرات خلال العام 2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **إعداد للخطة التطويرية الشاملة لمؤشرات الأداء بالتنسيق مع الجهات كلُ فيما يخصه لاعتمادها خلال العام المقبل 2022** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |